## 建议公布项目
柳州市2018年第二批政府和社会资本合作项目清单
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目性质 | 行业 | 建设内容及规模 | 项目 总投资 | PPP 操作模式 | 社会资本 投资主体 | 项目进展情况 | 项目实施机构 | 项目执行机构 | 政府参与 方式 | 项目联系人及联系电话 | 备注
市本级
1 | 柳州市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程 | 柳州市 | 新建 | 生态环保 | 建设餐厨垃圾处理规模为200吨/天，餐厨废弃油脂处理规模为20吨/天的生产线。建设内容为废弃餐厨油脂处理线、餐厨垃圾处理车间及整个场区的三通一平。 | 1.38 | DBOT |  | 已完成可研批复。已完成一方案两报告审查报政府。 | 市市容局 | 市水务集团 | 可行性缺口补助 | 韦炜 0772-2607035
融水县
2 | 融水县乡乡通二级公路工程 | 融水县 | 新建 | 交通运输 | 包含3条公路：兴洞口至杆洞二级公路，57公里，县道；良寨至安太二级公路，24.2公里，县道；怀宝至环江二级公路，项目全长52.6公里，省道， | 17.3 | BOT |  | 三个项目已完成可研评审，目前已委托咨询单位进行PPP前期文件编制工作。 | 融水县交通运输局 | 市城建集团 融水县元笙旅游发展有限公司 | 可行性缺口补助 | 罗胜驱13807720991
融安县
3 | 融安县乡乡通二级（或三级）公路工程 | 融安县 | 新建 | 交通运输 | 包含7条公路：三千经起西至大良，长安至大坡古云至板榄，桥板至屯秋，长安镇至广西红茶沟国家森林公园，大良至沙坪(东起至沙坪段)，三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路(融安出口-安陲段)，总里程约145.5公里 | 9.92 | BOT |  | 红茶沟景区道路受红茶沟国家森林公园规划影响，已计划调整为等级外道路实施，剩余六条道路项目已经完成可研编制，目前已委托咨询单位进行PPP前期文件编制工作。 | 融安县交通运输局 | 市城建集团 融安县投资开发有限责任公司 | 可行性缺口补助 | 罗胜驱13807720991
三江县
4 | 三江县乡乡通二级（或三级）公路工程 | 三江县 | 新建 | 交通运输 | 暂定包含10条公路：座龙（高速出口）－产口，马胖－林略，冠洞－马胖，扶平－高基，程村-老堡，林略－座龙（高速出口），八江-马胖-湖南通道县独坡乡，独峒-白石坳-湖南通道县独坡乡，和平-六溪，高基-蓖梳村八界屯-龙胜三门镇，总里程约208.9公里 | 13.05 | BOT |  | 正在开展项目建议书及可研编制工作。目前已委托咨询单位进行PPP前期文件编制工作。 | 三江县交通运输局 | 市城建集团 三江县农村基础设施投资有限责任公司 | 可行性缺口补助 | 罗胜驱13807720991