## 预算支出绩效自评表
附件5：
柳州市本级预算项目支出绩效自评表
单位（盖章）： |  | 柳州市档案馆
项目名称 |  |  | 档案数字化扫描经费
主管部门 | [5 empty] | 项目实施单位及代码：柳州市档案馆 129326
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 239.2 | 232.9 | 10 | 97.37% | 9.74 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：一般公共预算 |  | 239.2 | 232.9 | 10 | 97.37% | 9.74
政府性基金预算
国有资本经营预算
年度总体目标 | 完成400万页的档案数字化扫描工作
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 完成4万卷（400万页）的纸质档案扫描 | 15 | 400万页 | 270万页 | 10.13 | 受疫情影响，原计划3月进行的公开招标工作延至7月份进行。2020年实际开工4个月，完成270万页
|  | 质量指标 | 扫描图片清晰 | 10 | 优 | 中期检查质量优 | 10
|  | 时效指标 | 参照项目实施进度，本年度完成400万页 | 15 | 8月底之前完成50%，12月底完成100% | 67.5% | 10.13 | 受疫情影响，原计划3月进行的公开招标工作延至7月份进行，工期顺延至2021年4月底之前完成
|  | 成本指标 | 控制扫描成本 | 10 | 不超过0.8元/页 | 成本价月0.58元/页 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 档案数字化扫描后，直接查询可见内容，避免往返库房调档查阅，进一步提高服务效率 | 15 | 提升档案服务能力，更方便快捷的为群众提供档案查询业务 | 档案扫描后，减少人员入库，省时省力 | 15
|  | 可持续影响指标 | 档案数字化扫描后，避免档案由于翻阅查看而造成的毁损，更有利于档案的长期保管，也便于快捷方便的为市民提供档案内容，提升服务质量 | 15 | 提升档案服务能力，为群众提供便捷服务的同时，长期保管重要的、历史的档案原件 | 减少纸质档案的翻阅，电脑检索更加高效快捷 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 档案数字化扫描后，节省市民查阅等待时间，更高效快捷的提高档案查阅服务，满意度高 | 10 | >90% | 100% | 10
绩效目标执行情况得分 |  |  | 90 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分
绩效自评总分 |  |  | 90.6 | 其中：绩效目标执行情况得分 |  | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%
|  |  |  | 90 |  | 92
| 填报人：方李萍 |  |  |  | 联系电话：13667726780
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2019年度项目支出绩效目标得分详见附件3.
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。