## 预算支出绩效自评表
附件5：
2020年度柳州市本级预算项目支出绩效自评表
单位（盖章）：
项目名称 |  |  | 城区防洪工程
主管部门 |  |  | 柳州市防洪排涝工程管理处 |  |  | 项目实施单位及代码：082230
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：一般公共预算 |  | 5000 | 5000 | 10 | 100% | 10
政府性基金预算
国有资本经营预算
年度总体目标 | 1、河东堤护坡工程的主体施工。 2、已建25座泵站5个泵站设备改造及安装。 3、回龙冲防洪闸及排水涵改造。 4、静兰桥护岸进行加固处理，自排涵及泵站出水管消力池改造。 5、阳和堤配套建设8标前池支护桩、10标的护岸工程。 6、白露堤配套建设仓库、供水工程。 7、官塘堤配套建设仓库、供水工程。 |  |  |  |  | 1、河东堤护岸已完工验收。 2、已建25座泵站已完成25个泵站设备改造及安装。 3、回龙冲已完成拦淤坎施工,排涝闸外江的消力池和挡墙,排涝闸室段的下部结构。 4、静兰下工程已完工验收。 5、阳和8标前池支护桩已完工；阳和10标护岸已完工。 6、白露配套仓库（一期）工程主体已完工；配套厂区已完成厂区挡墙及围墙。 7、官塘配套已完成洛埠沟泵站仓库及莫道江南支泵站仓库（一期）主体工程建设；官塘堤莫道江泵站供水工程已基本完工。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 开工建设项目 | 10 | 7座 | 新开工项目1个，续建项目4个，完工验收项目2个 | 10
|  | 质量指标 | 建完工程分部分项验收合格率 | 10 | 80% | 建完工程分部分项验收合格率100% | 10
|  | 时效指标 | 截止2020年底投资完成比例 | 15 | 80% | 截止2020年底投资完成比例100% | 15
|  | 成本指标 | 单价是否控制在预算单价内 | 15 | 是 | 单价控制在预算单价内 | 15
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 |  | 无
|  | 社会效益 指标 | 中小河流保护人口数量 | 15 | 1万人 | 1万人 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 已竣工项目是否达到设计防洪标准 | 15 | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 85% | 受益群众满意度100% | 10
绩效目标执行情况得分 |  |  | 100 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分
绩效自评总分 |  |  | 92.8 | 其中：绩效目标执行情况得分 |  | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%
|  |  |  | 100 |  | 76
| 填报人：胥梦 |  |  |  | 联系电话：2530175
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2020年度项目支出绩效目标得分详见附件3.
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。