## 预算支出绩效自评表
附件5：
2020年度柳州市本级预算项目支出绩效自评表
单位（盖章）：
项目名称 |  |  | 防洪工程运行管理
主管部门 |  |  | 柳州市防洪排涝工程管理处 |  |  | 项目实施单位及代码：082230
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 600 | 600 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：一般公共预算 |  | 600 | 600 | 10 | 100% | 10
政府性基金预算
国有资本经营预算
年度总体目标 | 对已建32.238千米堤防工程、39座泵站进行日常运行维护管理。 |  |  |  |  | 已完成对已建32.238千米堤防工程、39座泵站进行日常运行维护管理。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 维修养护泵站 | 15 | 20座 | 维修养护泵站20座 | 15
|  | 质量指标 | 维修养护验收合格率 | 15 | 85% | 维修养护验收合格率100% | 15
|  | 时效指标 | 截止2020年底，投资完成比例 | 10 | 80% | 截止2020年底，投资完成比例100% | 10
|  | 成本指标 | 控制在预算内 | 10 | 是 | 控制在预算内 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 |  | 无
|  | 社会效益 指标 | 无 |  | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 已维护项目是否运行良好 | 30 | 是 | 已维护运行项目运行良好 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | 85% | 受群众满意度100% | 10
绩效目标执行情况得分 |  |  | 100 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分
绩效自评总分 |  |  | 92.8 | 其中：绩效目标执行情况得分 |  | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%
|  |  |  | 100 |  | 76
| 填报人：胥梦 |  |  |  | 联系电话：2530175
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2020年度项目支出绩效目标得分详见附件3.
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。