## 预算支出绩效自评表
附件5：
2020年度柳州市本级预算项目支出绩效自评表
单位（盖章）： |  | 柳州市水利局
项目名称 |  |  | 2020年水库移民局水库移民扶持项目（补助各县）
主管部门 |  |  | 柳州市水利局 |  |  | 项目实施单位及代码：202998
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 650 | 650 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：一般公共预算 |  | 650 | 650 |  | 100%
政府性基金预算
国有资本经营预算
年度总体目标 | 新建1栋2层文化活动室，场地硬化、绿化、路灯等设施；改建下码头道路及码头护坡；新建混凝土生产道路2km,宽3.5m，厚18cm，挡土墙150m3；新建码头一座。 |  |  |  |  | 新建生产道路1.2km,宽3.5m； 新建1500㎡旅游停车场； 改建村屯道路2.8km，宽4.5m； 新建1栋1层产业培训接待中心376㎡； 新建产业路2.5km，宽3.5m
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 工程数量 | 10 | 5 | 5 | 10
|  | 质量指标 | 达到验收标准个数 | 15 | 5 | 4 | 12 | 一个项目还在实施中
|  | 时效指标 | 于2020年12月30日前完成工程进度比例 | 15 | 于2020年12月30日前完成工程进度的80%比例 | 70% | 13.1 | 一个项目还在实施中
|  | 成本指标 | 完成650万投资比例 | 10 | 100% | 100% | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 | 解决移民安置区交通、供电、通信和社会事业等方面的基础设施建设 | 30 | 解决移民安置区交通、供电、通信和社会事业等方面的基础设施建设 | 完成 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
绩效目标执行情况得分 |  |  | 95.1 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分
绩效自评总分 |  |  | 88.17 | 其中：绩效目标执行情况得分 |  | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%
|  |  |  | 95.1 |  | 72
| 填报人：钟灵 |  |  |  | 联系电话：2828831
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2020年度项目支出绩效目标得分详见附件3.
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。