## 预算支出绩效自评表
附件5：
柳州市本级预算项目支出绩效自评表
单位（盖章）： |  | 柳州市水利局
项目名称 |  |  | 城郊水利建设项目（倍增工程）
主管部门 |  |  | 柳州市水利局 |  |  | 项目实施单位及代码：082226
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：一般公共预算 |  | 400 | 400
政府性基金预算
国有资本经营预算
年度总体目标 | 分解下达项目投资计划。 |  |  |  |  | 1.柳州市柳北、柳南、城中、鱼峰、柳东新区农村饮水安全工程、小型农田水利工程等水利设施建设,2020年计划解决农村人口饮水不安全问题2932人和恢复改善农田灌溉面积3500亩。 2.完成水利局内部控制信息系统建设。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 产出数量 | 新建水利工程个数 | 15 | 8个以上 | 14个 | 15
|  | 产出数量 | 完成渠道防渗硬化 | 0 | 5km以上 | 0 | 0 | 今年没有下达渠道项目投资计划
|  | 产出质量 | 新建工程质量 | 9 | 合格 | 合格 | 9
|  | 产出时效 | 下达投资计划时间 | 8 | 6月底前 | 5月 | 8
|  | 产出时效 | 项目建设完成时间 | 9 | 2020-06-30 | 2020-11-01 | 7
|  | 产出成本 | 项目投资超概算情况 | 9 | 无超概算 | 无超概算 | 9
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 恢复改善灌溉面积 | 10 | 2500亩 | 3500亩 | 10
|  | 经济效益 | 新增日供水能力 | 10 | 20吨 | 20吨 | 10
|  | 社会效益 | 农村饮水安全巩固提升人口 | 10 | 1000人 | 2932人 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 90%以上 | 90%以上 | 10
绩效目标执行情况得分 |  |  | 98 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分
绩效自评总分 |  |  | 94.1 | 其中：绩效目标执行情况得分 |  | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%
|  |  |  | 98 |  | 85
| 填报人：彭程 |  |  |  | 联系电话：0772-2872569
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2019年度项目支出绩效目标得分详见附件3.
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。