## 预算支出绩效自评表
附件5：
柳州市本级预算项目支出绩效自评表
单位（盖章）： |  | 柳州市水利局
项目名称 |  |  | 中小型灌区渠系建设
主管部门 |  |  | 柳州市水利局 |  |  | 项目实施单位及代码：082998
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 389 | 389 | 10 | 100 | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
年度总体目标 | 2020年6月底前下达项目投资计划 |  |  |  |  | 分解至柳江区成团镇六道村中七屯渠道整治及水源保护工程、鱼峰区白沙镇王眉村干渠升级改造工程、柳东新区雒容镇龙岭村六村屯渠道整治工程、柳城县大埔镇吉兆村江头屯农村饮水安全工程等8个项目。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建渠道长度 | 20 | 10公里以上 | 31公里 | 20
|  | 质量指标 | 项目建设质量合格 | 10 | 合格 | 合格 | 10
|  | 时效指标 | 项目投资计划下达时限 | 10 | 6月底前 | 8月底前 | 8
|  | 成本指标 | 项目建设成本控制在批复概算内 | 10 | 概算内 | 概算内 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 恢复、改善灌溉面积 | 30 | 3500亩 | 3500亩 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 90%以上 | 95% | 10
绩效目标执行情况得分 |  |  | 98 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分
绩效自评总分 |  |  | 92.6 | 其中：绩效目标执行情况得分 |  | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%
|  |  |  | 98 |  | 80
| 填报人：周子焜 |  |  |  | 联系电话：2803010
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2019年度项目支出绩效目标得分详见附件3.
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。