## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
附件4
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 柳州市第十五届运动会赛事经费
主管部门 |  | 柳州市体育局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市体育局
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 350 |  |  | 347.4 |  | 10 |  | 99.26% |  | 9.9257 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 350 |  |  | 347.4
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 柳州市第十五届运动会是全市综合性大型运动会，因自治区第十五届区运会提前到2022年，市十五运提前到2021年（按原周期是2022年）举行，其中包括：足球、篮球、田径、游泳等共计20多项。这项全市综合性运动会是一个城市体育运动综合实力的集中展示，既是推动体育更好发展的良好契机，更是我市选拔、培养青少年体育苗子的大平台。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日-2021年12月31日
年度总体目标 |  | 完成本届市运会报名和开展，以及赛后总结工作，做到覆盖全市5县5区，提高群众参与体育积极性，推广我市体育事业发展。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定项目资金管理制度 |  | 3 |  | 按制度执行 |  | 按制度执行 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 项目规范化管理 |  | 4 |  | 按单位政府采购管理办法执行 |  | 按单位政府采购管理办法执行 |  | 4
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 制定财务管理制度 |  | 3 |  | 按制度执行 |  | 按制度执行 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 1.开设比赛项目（个）； |  | 5 |  | 25 |  | 50 |  | 5
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 2.参赛代表团（个）； |  | 5 |  | 10 |  | 13 |  | 5
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 3.参赛县、城区覆盖率； |  | 5 |  | 100% |  | 100% |  | 5
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 1.各项目比赛过程公平、公开、公正； |  | 5 |  | 优 |  | 优 |  | 5
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 2.各阶段计划执行率 |  | 4 |  | 100% |  | 100% |  | 4
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 1.项目设定 |  | 4 |  | 1月 |  | 1月 |  | 4
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 2.项目报名工作 |  | 4 |  | 2-3月 |  | 9-10月 |  | 4 |  | 受新冠疫情影响，开赛时间调整，原计划进度相应调整。
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 3.赛程编排 |  | 4 |  | 4-5月 |  | 9-10月 |  | 4
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 4.举办各项目赛事 |  | 4 |  | 5-11月 |  | 9-11月 |  | 4
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 5.成绩统计、奖状发放 |  | 5 |  | 11-12月 |  | 11-12月 |  | 5
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 5 |  | 100%以内 |  | 100% |  | 5
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 提高全民身体素质，促进体育事业发展 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 树立“全名参与，健康共享”的健康理念，强化全民健生意识，不断提高体育经济发展。 |  | 10 |  | 长期/优 |  | 长期/优 |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 参赛队伍、社会公众和服务对象满意度。 |  | 10 |  | ≥80% |  | 90% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 99.93
| 填报人：肖菲 |  |  |  |  | 联系电话：2623590
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。