## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 公园基础设施维护
主管部门 |  | 柳州市林业和园林局 | [5 empty] | 项目实施单位:
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 500 |  |  | 283.31 |  | 10 |  | 56.66 |  | 5.67 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 500 |  |  | 283.31
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 对公园（小游园）、广场、游园内一些园路、景观建筑维护和给排水、供电等基础设施维修，为游人提供安全、舒适的的游园环境。
项目起止时间 |  | 2021.1.1-2021.12.31
年度总体目标 |  | 2021年公园基础设施维护的34个项目全部按要求完成施工，并通过验收。公园（小游园)、广场基础设施在功能性、完整性及美观性方面均获明显提升，为市民游客提供了更好的服务与游赏体验。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定项目绩效管理等制度文件 |  | 3.5 |  | 制定制度文件 |  | 制定有相关规章制度文件 |  | 3.5
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 成立检查小组、具有质量检查、验收等控制措施 |  | 3.5 |  | 项目进行验收 |  | 34个项目均通过我局组织的检查验收，合格率100% |  | 3.5
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 制定项目经费管理制度 |  | 3 |  | 制定制度文件 |  | 制定有相关规章制度文件 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 根据项目设计内容，全年完成的工程量 |  | 15 |  | 90%以上 |  | 34个项目均按设计内容完成全年工程量，完成率100%。 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 竣工项目验收合格率 |  | 15 |  | 100% |  | 34个项目均通过我局组织的检查验收，合格率100%。 |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 各项目完成时限 |  | 15 |  | 次年1月底前 |  | 34个项目均在2021年12月中旬前完成。 |  | 15
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 5 |  | 100%以内 |  | 实际到位资金500万元，年度内完成支出283.31万元，预算控制率56.66%。 |  | 5 |  | 落实过紧日子要求压减支出；待2022年市财政资金调整完成拨付后再进行支付
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 是否有利于保持维护项目的完好率，有利于保持或者提升维护项目对游客的安全度、舒适度 |  | 10 |  | 良好 |  | 通过项目的实施，公园及小游园基础设施在功能性、完整性及美观性方面均获明显提升，为市民游客提供了更好的服务与游赏体验。 |  | 10
生态效益指标
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 促进游客的游览环境可持续发展 |  | 10 |  | 良好 |  | 该项目的实施促进了我局管辖的公园、广场、小游园的游览环境可持续发展。 |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 数字城管年内结案率 |  | 10 |  | ≥95% |  | 经统计，我局数字城管年内结案率为 100%。 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 99
| 填报人：翁世俊 |  |  |  |  | 联系电话：2823650
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。