## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
附件13 |  | 11
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 水库移民扶持项目（补助各县）
主管部门 |  | 柳州市水利局 | [5 empty] | 项目实施单位:各县区水利局
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 580 |  |  | 505 |  | 10 |  | 87.07% |  | 8.7069 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 580 |  |  | 505
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 新建交通、生产道路项目5个，修建里程8.95km；续建水库移民产业培训接待中心二期项目1个
项目起止时间 |  | 2021年1月至2021年12月
年度总体目标 |  | 完成6个项目建设任务
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 是否制定项目管理制度 |  | 4 |  | 是 |  | 是 |  | 4
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 是否采取质量检查、第三方验收 |  | 3 |  | 是 |  | 是 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金管理制度是否健全且经费使用合理 |  | 3 |  | 是 |  | 是 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 工程数量 |  | 10 |  | 6 |  | 5 |  | 9 |  | 有一个项目需跨年度实施
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 达到验收标准个数 |  | 15 |  | 6 |  | 5 |  | 13
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目实施完成时间 |  | 10 |  | 2022-12-31 |  | 2021.12.31 |  | 9
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 单个项目是否超批复概算 |  | 15 |  | 否 |  | 否 |  | 15
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 解决移民安置区交通、供电、通信和社会事业等方面的基础设施建设 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | -
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 受益群众满意度 |  | 10 |  | 90%以上 |  | 95%以上 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 94.7069
| 填报人：杨阳 |  |  |  |  | 联系电话：0772-2828831
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。