## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
附件13 |  | 14
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 水利项目技术审查费
主管部门 |  | 柳州市水利局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 180 |  |  | 150.49 |  | 10 |  | 83.61% |  | 8.3606 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 180 |  |  | 150.49
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 通过政府购买服务方式，对取水许可项目技术审查、水利基建项目初步设计文件审批技术审查，非防洪建设项目洪水影响评价报告审批技术审查开展技术审查工作。
项目起止时间 |  | 2021年1月至2021年12月
年度总体目标 |  | 2021年9月底前完成政府采购工作，2021年12月底前完成项目实施工作，全年完成60项技术审查工作。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 是否制定项目资金管理文件 |  | 3 |  | 是 |  | 是 |  | 3
[7 empty] | 是否制定绩效管理制度文件 |  | 3 |  | 是 |  | 是 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 是否成立项目领导小组 |  | 1 |  | 是 |  | 是 |  | 1
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 |  | 3 |  | 是 |  | 是 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 完成技术审查项目个数 |  | 15 |  | 60个 |  | 68个 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 按照技术规范对项目进行技术审查 |  | 10 |  | 审查结果真实可靠 |  | 是 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目实施完成时间 |  | 10 |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目成本控制 |  | 15 |  | 控制在预算批复内 |  | 控制在预算批复内 |  | 15
|  | 效益指标 (20分) |  | 可持续影响指标 |  |  | 提高行政效率 |  | 20 |  | 良好 |  | 良好 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 |  | 10 |  | 90%以上 |  | 90%以上 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 98.36
| 填报人：曾莉 |  |  |  |  | 联系电话：0772-2872569
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。