## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
附件13 |  | 2
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 城区防洪工程建设
主管部门 |  | 柳州市水利局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市防洪排涝工程管理处
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 4500 |  |  | 4500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 4500 |  |  | 4500
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 对阳和堤配套工程、白露堤配套工程、官塘堤配套工程、已建25座泵站机电设备及自动化监控系统改造工程（一期）、白沙堤回龙冲防洪排涝闸及泵站电气自动化改造工程等项目建设实施。
项目起止时间 |  | 20210101-20211231
年度总体目标 |  | 2021年各个项目完成实施内容，加强城区防洪功能，提升防洪等级。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 是否制定工程制度 |  | 2 |  | 是 |  | 是 |  | 2
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 是否成立立项小组 |  | 2 |  | 是 |  | 是 |  | 2
[7 empty] | 是否签订项目合同 |  | 2 | [5 empty] | 2
[7 empty] | 是否制定项目工程预结算管理办法 |  | 2 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 是否有财务审批制度、工程建设资金管理办法 |  | 2 |  | 是 |  | 是 |  | 2
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 开工建设项目 |  | 15 |  | 7个 |  | 7个 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 建完工程分部分项验收合格率 |  | 15 |  | 80% |  | 80% |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 截至2021年底，投资完成比例 |  | 10 |  | 80% |  | 100% |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 单价是否控制在预算单价内 |  | 10 |  | 是 |  | 是 |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 中小河流保护人口数量 |  | 10 |  | 1万人 |  | 是 |  | 9 |  | 指标量化不细化，扣1分
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 已竣工项目是否达到设计防洪标准 |  | 10 |  | 是 |  | 是 |  | 9 |  | 指标量化不细化，扣1分
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 受益群众满意度 |  | 10% |  | 85% |  | 95% |  | 9 |  | 问卷调查表，扣1分
绩效自评得分 |  |  | 97
| 填报人：蓝玮玮 |  |  |  |  | 联系电话：2530096
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。