## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表（职教幼教）
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 中央及自治区职教幼教配套资金
主管部门 |  | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 545.42 |  |  | 545.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 545.42 |  |  | 545.42
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 根据《关于印发广西壮族自治区解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法的通知》（桂财企[2011]116号）、《关于清算2016年和下达2017年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金并核定补助基数的通知》（桂财资[2017]19号）及市政府公文处理笺20185693，中央及自治区职教幼教配套资金列入市本级财政预算。
项目起止时间 |  | 20110101-20331231
年度总体目标 |  | 完成年度项目经费拨付
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 落实管理制度 |  | 1 |  | 严格执行 |  | 严格执行 |  | 1
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 召开及参加小组成员会议 |  | 1 |  | 3次 |  | 3次 |  | 1
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金拨付 |  | 8 |  | 审批程序完整 |  | 审批程序完整 |  | 8
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 完成全年度项目经费下达 |  | 20 |  | 538万元 |  | 545.42万元 |  | 20
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 完成拨付 |  | 10 |  | 完成拨付 |  | 完成拨付 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 9月前完成 |  | 10 |  | 9月前完成 |  | 9月前完成 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 | [6 empty] | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 提高职教幼教退休教师待遇 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
|  |  |  | 生态效益指标 | [6 empty] | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 | [6 empty] | 无
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 职教幼教退休教师满意度 |  | 10 |  | ≥95% |  | 100% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：李秋婷 |  |  |  |  | 联系电话：0772-2813812
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表（企业改革补助支出）
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 企业改革补助支出
主管部门 |  | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | [5 empty] | 项目实施单位:国有资本投资
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 1494.68 |  |  | 1494.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：一般公共预算
政府性基金预算
|  | 国有资本经营预算 |  |  | 1494.68 |  |  | 1494.68
项目概况 |  | 根据《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施方案的通知》（柳政办[2017]138号），对市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或者机构实行社会化管理。
项目起止时间 |  | 20210101-20211231
年度总体目标 |  | 推进市属国有企业“三供一业”维修改造并移交给指定接收单位管理
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 落实管理制度 |  | 1 |  | 严格执行 |  | 严格执行 |  | 1
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 召开小组成员联席会议 |  | 1 |  | 3次 |  | 3次 |  | 1
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金拨付 |  | 8 |  | 审批程序完整 |  | 审批程序完整 |  | 8
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 启动物业改造 |  | 20 |  | 6000户 |  | 6000户 |  | 20
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 达到城市基础设施平均水平 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 年度内下达资金文件 |  | 10 |  | 12月底前 |  | 12月底前 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 改造费用预算控制率 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 | [6 empty] | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 社会稳定，减轻企业负担 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 生态效益指标 | [6 empty] | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 减轻企业负担，提升国企职工家属区小区环境和居住条件 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 随机发出30份调查问卷，调查结果满意度 |  | 10 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：李秋婷 |  |  |  |  | 联系电话：0772-2813812
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表（三供一业）
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | “三供一业”分离移交费用
主管部门 |  | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | [5 empty] | 项目实施单位:国有企业改制
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 5107 |  |  | 5107 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 5107 |  |  | 5107
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 根据《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施方案的通知》（柳政办[2017]138号），对市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或者机构实行社会化管理。
项目起止时间 |  | 20210101-20211231
年度总体目标 |  | 推进市属国有企业“三供一业”维修改造并移交给指定接收单位管理
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 落实管理制度 |  | 1 |  | 严格执行 |  | 严格执行 |  | 1
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 召开小组成员联席会议 |  | 1 |  | 3次 |  | 3次 |  | 1
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金拨付 |  | 8 |  | 审批程序完整 |  | 审批程序完整 |  | 8
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 启动物业改造 |  | 20 |  | 3000户 |  | 超过3000户 |  | 20
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 达到城市基础设施平均水平 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 年度内下达资金文件 |  | 10 |  | 12月底前 |  | 12月底前 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 改造费用预算控制率 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 | [6 empty] | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 社会稳定，减轻企业负担 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 生态效益指标 | [6 empty] | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 减轻企业负担，提升国企职工家属区小区环境和居住条件 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 随机发出30份调查问卷，调查结果满意度 |  | 10 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：李秋婷 |  |  |  |  | 联系电话：0772-2813812
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表 （注入国有资本金）
附件4
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 注入企业国有资本金
主管部门 |  | 柳州市国资委 | [5 empty] | 项目实施单位:国有资本投资
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 8000 |  |  | 8000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：一般公共预算
政府性基金预算
|  | 国有资本经营预算 |  |  | 8000 |  |  | 8000
项目概况 |  | 1.注入水务集团资本金，用于补充企业国有资本金，支持企业发展壮大。2.注入农投集团资本金，用于开展燎原市场、桂中市场重建工作；3.注入产业集团资本金，用于开展受让两面针纸品、两面针房开公司部分股权及债权
项目起止时间 |  | 2021.1.1-2021.12.31
年度总体目标 |  | 1.水务集团：实现盈利7600万元；2.农投集团：推进燎原市场、桂中市场重建工作，完成项目摘地；3.产业集团：完成支付第二期股权交易对价及年度派生利息，支持两面针公司发展。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 落实有关文件 |  | 3 |  | 编制年度预算报表 |  | 严格执行 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 组织企业上缴国有资本收益 |  | 1 |  | 已完成 |  | 已完成 |  | 1
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金申请拨付流程 |  | 6 |  | 审批流程完善 |  | 严格按照有关流程执行 |  | 6
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 注入企业国有资本金，壮大资产规模 |  | 5 |  | 12000万元 |  | 8000万元 |  | 5 |  | 因财政有关政策，农投集团与产业集团资本金共计4000万元已结转至下一年度安排。
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 水务集团：水质综合合格率 |  | 10 |  | 99% |  | 99% |  | 10
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 产业集团：优化产业结构，改善资产状况 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 农投集团：开展土地整理、完成项目规划设计方案、完成摘地工作 |  | 10 |  | 2021年12月底前 |  | 2021年12月底开工建设 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 产业集团：支付交易对价及年度派生利息 |  | 10 |  | 2021年12月底前 |  | 2021年12月10日支付 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 5 |  | 100% |  | 100% |  | 5
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 水务集团实现利润 |  | 5 |  | 7600万元 |  | 2.26亿元 |  | 5
|  |  |  | 经济效益指标 |  |  | 产业集团实现营业收入 |  | 5 |  | 36亿元 |  | 57.29亿元 |  | 5
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 农投集团：解决老农贸市场“脏乱差”现象，改善市场经营环境，达到创城创卫要求 |  | 3 |  | 优 |  | 优 |  | 3
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 水务集团：满足全市生活生产用水需求 |  | 4 |  | 优 |  | 优 |  | 4
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 农投集团：市场建成后，为市民提供一站式服务，提高人民生活质量 |  | 3 |  | 优 |  | 优 |  | 3
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 产业集团、水务集团、农投集团对拨付的资本金满意度 |  | 10 |  | 100% |  | 随机发出30份调查问卷，调查结果满意 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：黄芬 |  |  |  |  | 联系电话：2853862
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表 （系统平台建设）
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 国有资产监督管理信息系统平台建设费用
主管部门 |  | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | [5 empty] | 项目实施单位:国有企业改制
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 0 |  |  | 0
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 目前我市国资系统监管手段仍有不足，缺乏对企业经营、资产、人员信息、投资融资等情况的动态收集与分析，监管具有明显的滞后性，无法实现对企业的动态监管和分析。通过建立信息系统，既是提高国有资产监管水平的客观需要，又是国资委实现国资监管全覆盖的迫切需要。实行国资监管全覆盖，结合以信息技术为支撑的创新综合监管模式是国资委国资监管业务信息化的总体需求，实现国资委与下属国有企业信息系统的互连互通，拓展监管业务的广度和深度，提升管理水平，及时发现企业运营过程中潜在的风险，提醒矫正，从而规范国有企业运营、管理、提高企业抗风险能力。根据市政府202000084号公文处理笺的批示精神及《关于柳州市国有资产监督管理信息系统项目建议书的批复》（柳数据规划[2020]42号），打造国有资产监督管理信息系统平台，构建“一个应用支撑平台五大子系统”，即数据应用支撑平台和财务监督管理、产权与经营性资产租赁管理、投资融资管理、人力资源管理、企业事项监督五个子系统。
项目起止时间 |  | 20200701-20211231
年度总体目标 |  | 完成国有资产监督管理信息系统平台的建设与运行
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 项目制度管理情况 |  | 2 |  | 项目立项及工作方案制定 |  | 已完成 |  | 2
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 项目执行情况 |  | 3 |  | 签订项目合同 |  | 已完成 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金拨付审批程序执行情况 |  | 5 |  | 每笔款项按规定程序拨付 |  | 项目每笔款项拨付按照市财政局审批流程办理，款项支付按照本单位请款流程办理。 |  | 5
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 拨付国有资产监督管理信息系统平台建设费用 |  | 10 |  | 197万元 |  | 0 |  | 10 |  | 已向市财政局提交拨付申请，但因市财政局相关安排，资金结转至下年支付。
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 系统的建立，不仅填补了市国资监管信息化空白，而且在监管效能、监管深度和监管广度上有大幅度提高。 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成系统平台的建设和运行 |  | 20 |  | 12月底前 |  | 已完成 |  | 20
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100% |  | 实际支出与年初预算基本一致 |  | 10
|  | 效益指标 (30分) |  | 经济效益指标 | [6 empty] | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 提高国有资产监督管理水平，促进国有资产监管的规范性、高效性和可靠性 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
|  |  |  | 生态效益指标 | [6 empty] | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 完善国资监管信息化标准框架体系，带动监管企业的信息化建设，提升监管企业的集团控制力、核心竞争力和管理水平 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：叶签 |  |  |  |  | 联系电话：2853862
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表（专项审计费用）
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 专项审计费用
主管部门 |  | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | [5 empty] | 项目实施单位: 国有企业改制
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 0 |  |  | 0
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 以本委为委托方，通过公开招投标方式，聘请会计师事务所对监管企业进行年度财务决算报表及专项业务审计，并出具年报及专项审计报告，以此提高会计师事务所的执业质量，开展对企业财务监督、业绩考核和收入分配等。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日 - 2021年12月31日
年度总体目标 |  | 通过委托中介机构对所监管企业财务报表和专项业务进行审计的形式，提高财务决算报表及专项工作报告编制质量，及时出具财务决算和专项审计报告。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 落实有关制度 |  | 2 |  | 严格执行 |  | 完成 |  | 2
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 资料齐全并归档 |  | 4 |  | 完成 |  | 完成 |  | 4
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 有完整的资金申请流程 |  | 4 |  | 完成 |  | 完成 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 出具年度和专项审计报告 |  | 15 |  | 90户企业 |  | 90户企业 |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 财政预算支出进度 |  | 5 |  | 优 |  | 未支付 |  | 5 |  | 2021年已提交申请，截至目前预算资金仍未到位，故无法支付
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 对监管企业上年度财务决算报表和专项业务进行及时审计，并出具审计报告 |  | 20 |  | 2021年7月底 |  | 已完成 |  | 20
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无
社会效益指标
生态效益指标
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 通过审计鉴证并提出财务以及经营管理方面的建议，提升企业财务及经营管理水平，促进国有企业发展 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 95% |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：徐绮阳 |  |  |  |  | 联系电话：2810760
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。