## Sheet1
2023年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 《柳州市志(2006—2025)》编纂费 |  |  | 项目编码 | 450200210413400005507
项目实施单位 |  | 134001-柳州市地方志编纂委员会办公室 |  |  | 主管部门 | 134-柳州市地方志编纂委员会办公室
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 8.44 |  | 0 | 8.44 | 4.6992 | 55.68%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 8.44 |  | 0.0 | 8.44 | 4.6992 | 55.68
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 通过开展总结、交流研讨，志书质量评估和资料长编的收集整理，进一步总结第一、二轮修志工作的经验和教训，为更好地开展第三轮修志工作奠定基础
自评得分（满分100分） |  |  | 90.96 |  | 预算执行（10分） | 5.5678
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展第二轮修志工作总结研讨、第三轮地方志编纂方案策划和交流研 |  | ≥2辑 | 10 | 2 | 10 | 完成
|  |  | 开展第二轮修志工作总结研讨、第三轮地方志编纂方案策划和交流研讨 |  | 1 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成 | 完成
|  | 质量指标 | 资料长编能为第三轮修志提供基础性资料 |  | 完成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成 | 完成
|  |  | 资料长编能为第三轮修志提供基础性资料 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 完成
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成 |  | 年内完成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成 | 完成
|  |  | 2023年12月底前完成 |  | 年内完成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成 | 完成
|  | 成本指标 | 12.42万元 |  | ＝12.42万元 | 1 | 4.7 | 0.38 | 未完成 | 项目支付单年末财政未批无法转账支出
|  |  | 所需经费8.44万元 |  | ＝8.44万元 | 9 | 4.7 | 5.01 | 未完成 | 项目支付单年末财政未批无法转账支出
| 效益指标 | 社会效益 | 为更好地开展第三轮修志工作奠定基础 |  | ≥2次 | 15 | 2 | 15 | 完成
|  |  | 提供修志所需资料完成度 |  | ≥90% | 15 | 90 | 15 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市直机关、服务对象满意度 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 完成
|  |  | 市直机关、社会公众和服务对象满意度 |  | ≥90% | 5 | 90 | 5 | 完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 《柳州市志（2006-2025）》编纂费项目年度绩效目标基本完成，偏差原因为：项目支付单年末财政未批无法转账支出
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题