## 预算支出绩效自评表
附件5：
柳州市本级预算项目支出绩效自评表
单位（盖章）： |  | 柳州市房产管理局柳南管理所
项目名称 |  |  | 2020年直管公房维护
主管部门 |  |  | 柳州市住房和城乡建设局 |  |  | 项目实施单位及代码：091421
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 200 | 197.93 | 10 | 0.98965 | 9.9 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：一般公共预算 |  | 200
政府性基金预算
国有资本经营预算
年度总体目标 | 年初预期目标：1、2020年度根据柳建保字[2020] 9号《关于下达2020年度柳州市直管公房维修计划的通知》的要求, 对我所管理辖区内直管公房中11个门牌存在安全隐患和配套设施损坏严重的房屋进行8项大修及3项辖区的综合维修，以屋面维修、厕所翻修、房屋加固、改造等大修工作内容为主,期初预算金额为200万元，调整预算数198万元。 2、对管理辖区内直管公房租户进行大修及随报随修的零小修工程及大修工程总支出198万元。 3、住户满意度超过90%，大修质量合格率超过100%。 |  |  |  |  | 目标实际完成情况：2020年度按时、按质完成11项大修及零小修，合计投资197.93万元，其中通过大修消除辖区内直管公房中11个门牌的安全隐患，修整好配套设施，支出156.95万元；完成辖区内直管公房租户随报随修的零小修325项，支出40.98万元。保证直管公房住用基本安全，社会效益租户满意度达到90%，服务对象满意度超过90%，大修质量合格率为100%，完成年初预期目标。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 项目完成数 | 15 | 11 | 11 | 15
|  | 质量指标 | 项目质量达标率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目按工期时间完成率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | 10 | 预算额度内 | 预算额度内 | 10
| 社会效益指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 租户满意度 | 30 | 90% | 90% | 30
生态效益 指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 租户满意度 | 10 | ≧90% | ≧90% | 10
绩效目标执行情况得分 |  |  |  | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分
绩效自评总分 |  |  | 96.03 | 其中：绩效目标执行情况得分 |  | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%
|  |  |  | 99.9 |  | 87
| 填报人：曾伟庆 |  |  |  | 联系电话：0772-2864504
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。