## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
附件4
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费
主管部门 |  | 柳州市人力资源和社会保障局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市机关事业单位社会保险服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 383.47 |  |  | 383.47 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 383.47 |  |  | 383.47
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 该项目经费主要用于我市河东行政综合楼金保工程数据中心和屏山人力资源市场机房相关硬件资源维护，我市金保工程信息系统运维、网络系统维护、我市人力资源和社会保障专用网络租赁服务、金保工程“互联网+人社”项目所建设的柳州市电子政务云人社分平台、电子社保卡服务平台、柳州人社公共服务平台、新三版社保核心业务平台、就业信息系统和新型人力资源市场、部分人事人才、劳动监察和仲裁等信息系统的日常运行维护，以及信息系统等级保护测评和办公区终端计算机安全管理系统的建设等支出。保障我市社会保险、劳动就业、人事人才、劳动关系等人力资源和社会保障业务的正常办理。
项目起止时间 |  | 2021年1月1日至2021年12月31日
年度总体目标 |  | 完成运行维护工作，保障金保工程相关设备、信息系统、网络系统运行正常，保证各人社经办业务正常开展、参保人正常就医结算、正常享受社保待遇。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定项目资金管理、绩效管理等制度文件 |  | 4 |  | 是 |  | 否 |  | 2 |  | 缺少该项目资金管理有关制度
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 项目合同、验收报告等业务文档齐全，有完善的运维质量考核及绩效考核 |  | 4 |  | 优 |  | 良 |  | 2 |  | 运维质量监督、绩效考核有待进一步完善
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 有完整的审批程序和资金支出手续 |  | 2 |  | 是 |  | 是 |  | 2
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 1.信息系统日常运行维护网络线路数量 |  | 8 |  | 1600条 |  | 1600条 |  | 8
|  |  |  | 数量指标 |  |  | 2.日常运维工作值班时间 |  | 8 |  | 7*24小时 |  | 7*24小时 |  | 8
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 1.日常运行维护工作制度化、规范化 |  | 8 |  | 优 |  | 优 |  | 8
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 2.故障排除率 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 相关故障响应时间 |  | 8 |  | 1小时内响应 |  | 1小时内响应 |  | 8
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 8 |  | 100%以内 |  | 100% |  | 8
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 保障人社业务正常开展，促进经济社会和谐发展 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  | 无
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 建立完善的信息系统运行维护机制，保障信息系统正常运行，提高人社业务办理效率 |  | 10 |  | 长期/优 |  | 长期/优 |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 市人社经办点和全市参保人满意度。 |  |  |  | ≥90% |  | 80% |  | 8 |  | 系统有待进一步完善，用户使用满意度不够
绩效自评得分 |  |  | 94
| 填报人：梁世旺 |  |  |  |  | 联系电话：3815615
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。