## 直管公房维护
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 直管公房维护
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 101.89 |  |  | 101.89 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 |  | 橙色数据为财政实际付款数，但实际工作已全部做完，实际完成数为296.07万元，但财政吃紧，当年未给付相应完成量的全部请款。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 101.89 |  |  | 101.89
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 利用直管公房维护资金，于2021年对我所管理辖区内直管公房中25个门牌存在安全隐患和配套设施损坏严重的房屋进行8项大修及1项辖区的综合维修；另完成对管理辖区内直管公房租户进行报随修的零小修2项。
项目起止时间 |  | 2021-01-01
年度总体目标 |  | 年初预期目标：1、2021年度根据柳建保字[2021]37号《关于下达2021年度柳州市直管公房和保障性住房维修计划的通知》的要求, 对我所管理辖区内直管公房中25个门牌存在安全隐患和配套设施损坏严重的房屋进行8项大修及1项辖区的综合维修，以屋面维修、厕所翻修、房屋加固、改造等大修工作内容为主,初期预算金额为224.6万元。 2、对管理辖区内直管公房租户进行报随修的零小修工程，初期预算金额为75.4万元。 3、住户满意度超过90%，大修和零小修质量达标率100%。 目标实际完成情况：2021年度按时、按质完成9项大修及零小修，合计投资295.96万元，其中通过大修消除辖区内直管公房中25个门牌的安全隐患，修整好配套设施，支出219.09万元，用于大修结算审核咨询费支出1.47万元；完成辖区内直管公房租户随报随修的零小修713项，支出75.4万元。通过维修保证直管公房设施基本安全，住户基本满意及以上，满意度超过90%，大修质量达标率为100%，完成年初预期目标。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标(10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制度文件健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 业务管理制度健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金使用审批管理制度健全 |  | 4 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 项目完成数 |  | 15 |  | 13项 |  | 11项 |  | 15 |  | 根据实际情况，在预算资金不变的情况下，将项目由原来13项调整至11项，并全部完成。 | 红色字的三级指标名称是按22年概算申报表填写时的指导意见后更改填的，与21年申报表的名称和指标值有出入，看是否要按21年申报时的内容来填
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目质量达标数 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目按工期时间完成数 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 90%以上 |  | 98.69% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 改善租户生活条件及居住环境 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 树立“用钱必问政、无效必问责、问责效优先”的绩效管理理念，强化预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益 |  | 10 |  | 长期/优 |  | 长期/优 |  | 10
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 租户满意度 |  | 10 |  | ≧90% |  | ≧90% |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：曾伟庆 |  |  |  |  | 联系电话：13707807700
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 聘用人员经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 聘用人员经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 190.08 |  |  | 190.08 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 190.08 |  |  | 190.08
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 为补充在编人员力量严重不足，增强保障性住房服务的力度，提高办事效率，更好的开展保障房管理工作，根据《关于印发<柳州市市级事业单位利用财政资金聘用人员管理暂行办法>的通知》（柳编办通[2018]42号文件精神，结合单位实际情况，在控制数聘用人员额度范围内开展公开招聘工作，及时补充人员缺口。聘用人员根据单位相关管理制度及绩效考核管理办法进行管理，并按所聘岗位兑现工资待遇。
项目起止时间 |  | 2021-01-01
年度总体目标 |  | 认真做好聘用人员各项管理工作，按月发放聘用人员岗位工资、绩效工资、资历工资，并按规定给聘用人员缴纳“五险一金”。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制度文件健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 业务管理制度健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金使用管理制度健全 |  | 4 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 聘用人员人数 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 专款专用 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 保证年内完成 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100%以内 |  | 100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 人员素质能力的提高 |  | 20 |  | 改善 |  | 改善 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 |  | 10 |  | 90%以上 |  | 90%以上 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：葛雪范 |  |  |  |  | 联系电话：13978014495
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 公租房管理补助经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 公租房管理补助经费
主管部门 | [7 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 102.54 |  |  | 102.54 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 102.54 |  |  | 102.54
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 为确保我市已分配的公共租赁住房项目后期管理维护相关工作顺利开展，现委托福瑞和康居物业代管11868套公共租赁住房的后期日常运营管理；剩余5772套由中心自行维护管理。对自行管理的小区进行相应的管理经费补助。
项目起止时间 |  | 2021年1月至2021年12月
年度总体目标 |  | 完成合同约定的各项考核目标，确保已分配的公共租赁住房后期管理维护工作顺利开展。 | [8 empty] | 完成合同约定的各项考核目标，确保已分配的公共租赁住房后期管理维护工作顺利开展。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制度管理文件健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 业务管理制度健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金使用管理制度健全 |  | 4 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 全年管理公租房套数 |  | 10 |  | 大于17000套 |  | 22891套 |  | 10
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 资金使用规范化 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 各项工作年内完成 |  | 20 |  | 12月底前 |  | 12月 |  | 20
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 保证公租房小区居住环境，提高保障家庭幸福感 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
生态效益指标
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 保障家庭满意度 |  | 10 |  | ≥80%（抽样） |  | 100%（抽样） |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：黄慧凤 |  |  |  |  | 联系电话：13407882177
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 公租房维护维修经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 公租房维护维修经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 284.4 |  |  | 284.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 |  | 橙色数据为财政实际付款数，但实际工作已全部做完，实际完成数为296.07万元，但财政吃紧，当年未给付相应完成量的全部请款。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 284.4 |  |  | 284.4
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 利用保障房维护维修费793.38万元开展保障房小区的日常小修、电梯维修保养、消防设施维修保养、其他设施维修保养（二次加压、排污、监控设备）、公租房一次性维修工作。
项目起止时间 |  | 2021-01-01
年度总体目标 |  | 于2021年度按时、按质完成开展保障房小区的日常小修、电梯维修保养、消防设施维修保养、其他设施维修保养（二次加压、排污、监控设备）、公租房一次性维修共5项工作。通过综合维修、零小修和设施日常维护保养，消除辖区保障房小区中有存在的安全隐患，修整和维护好配套设施，保证保障房小区住户安全和设施的正常使用，及时解决租户的随报随修的零小修任务。通过以上维修，提升住户生活品质，使住户满意，满意度超过80%，综合维修质量合格率为100%。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制度文件健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 业务管理制度健全 |  | 3 |  | 健全 |  | 健全 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 资金使用审批管理制度健全 |  | 4 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 项目完成数 |  | 15 |  | 5项 |  | 5项 |  | 15 |  |  | 红色字的三级指标名称是按22年概算申报表填写时的指导意见后更改填的，与21年申报表的名称和指标值有出入，看是否要按21年申报时的内容来填
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目质量达标率 |  | 15 |  | 100% |  | 100% |  | 15
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 各项工作年内开展 |  | 10 |  | 12月底全部开展 |  | 12月底全部开展 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | ≤100% |  | ≤100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 改善租户生活条件及居住环境 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 住户满意度 |  | 10 |  | ≧80%（抽样） |  | ≧80%（抽样） |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：曾伟庆 |  |  |  |  | 联系电话：13707807700
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 物业补助经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 物业补助经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 114.62 |  |  | 114.62
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法的通知》（桂政办发[2013]77号）、《柳州市公共租赁住房管理办法》（柳政办[2014]162号）文件要求
项目起止时间 |  | 2021年1月1日至2021年12月31日
年度总体目标 |  | 对2021年管辖区内“三老、五保、特困、低保、低收入”承租家庭进行物业费减免
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定核减管理制度 |  | 4 |  | 健全 |  | 健全 |  | 4
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 符合承租家庭物业减免 |  | 3 |  | 优 |  | 优 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 符合承租家庭物业进行减免 |  | 3 |  | 100% |  | 100% |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 物业费减免对象 |  | 20 |  | 大于1900户 |  | 5015户 |  | 20
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 资金使用规范化 |  | 10 |  | 优 |  | 优 |  | 10
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 年内完成各项工作 |  | 10 |  | 12月底 |  | 12月底 |  | 9
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 10 |  | 100% |  | 100% |  | 10
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 提高保障家庭幸福感 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 保障家庭满意度 |  | 10 |  | ≥80%（抽样） |  | ≥90%（抽样） |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 99
| 填报人：覃海丽 |  |  |  |  | 联系电话：3879985
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## “阳光社区·美丽家园”改造经费
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | “阳光社区·美丽家园”改造经费
主管部门 |  | 柳州市住房和城乡建设局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州市保障性住房服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 129.8 |  |  | 129.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  | 其中：一般公共预算 |  |  | 129.8 |  |  | 129.8
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 按照《关于印发2020年全区城镇保障性安居工程建设工作实施方案的通知》（桂政办电[2020]104号）、《关于在全区保障性住房小区开展“阳光社区·美丽家园”创建活动的通知》文件要求，为确保2021年我市公共租赁住房基础设施进一步完善，小区绿化水平进一步提升，现申报“阳光社区、美丽家园”项目综合建设整治专项经费，该项目主要包括河西桃花源、航阳北苑、航阳小苑、秀山小区、静兰小区、福鹿雅居、如意名邸、古山居苑、安心雅舍、柳洛•安康馨居、花岭安合华庭等11个公租房小区综合建设整治费用。
项目起止时间 |  | 20210101至20211231
年度总体目标 |  | 促进2021年我市我市公共租赁住房基础设施进一步完善，小区绿化水平进一步提升，提高住房保障家庭幸福感。
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标(10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 制定资金及绩效管理制度情况 |  | 3 |  | 制定项目资金及绩效管理办法 |  | 已制定 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 成立“阳光社区•美丽家园”领导小组情况 |  | 4 |  | 成立“阳光社区•美丽家园”领导小组 |  | 已成立 |  | 4
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 与项目相关的佐证材料收集及归档情况 |  | 3 |  | 佐证材料收集齐全且归档及时 |  | 材料齐全、归档及时 |  | 3
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 全年管理维护公租房套数 |  | 13 |  | 大于14000套 |  | 14525 |  | 13
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 资金使用规范化、制度化 |  | 6 |  | 优 |  | 优 |  | 6
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 已交付使用公租房项目维护工作顺利实施 |  | 6 |  | 优 |  | 优 |  | 6
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 根据各单位相关工作安排，按时拨付专项经费 |  | 12 |  | 2021年12月底之前拨付50%（根据预算批复和政采进度做适应调整） |  | 30% |  | 12
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 预算控制率 |  | 13 |  | 100%以内 |  | 100%以内 |  | 13
|  | 效益指标 (20分) |  | 社会效益指标 |  |  | 促进保障性住房小区居住环境提升，提高住房保障家庭幸福感 |  | 20 |  | 优 |  | 优 |  | 20
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 保障家庭满意度 |  | 10 |  | ≥80%（抽样） |  | ≥90%（抽样） |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 100
| 填报人：苏菲 |  |  |  |  | 联系电话：3801931
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。