## 2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
附件4
2021年度市本级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称 |  | 教学管理成本支出（非政采）
主管部门 |  | 柳州市教育局 | [5 empty] | 项目实施单位:柳州高级中学
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 (10分) |  | 预算资金执行率（B/A) |  | 得分 |  | 得分计算方法
|  | 年度资金总额 |  |  | 880.05 |  |  | 615.9 |  | 10 |  | 69.98% |  | 6.9985 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 |  | 项目立项依据 | 2021年与兴柳学校签订的协议
|  | 可行性 | 完成本年度学历教学任务；保持教学质量稳居广西前列；积极开展素质教育，大力推进课程改革；为学校学生、老师创造更好的学习环境
|  | 必要性 | 完成本年度学历教学任务；保持教学质量稳居广西前列；积极开展素质教育，大力推进课程改革；为学校学生、老师创造更好的学习环境
|  | 支持范围 | 学校教职工伙食补助开支、基本工资及绩效工资开支。
|  | 实施内容 | 完成本年度学历教学任务；保持教学质量稳居广西前列；积极开展素质教育，大力推进课程改革；为学校学生、老师创造更好的学习环境
项目起止时间 |  | 202101-202112
年度总体目标 |  | 完成本年度学历教学任务；保持教学质量稳居广西前列；积极开展素质教育，大力推进课程改革；为学校学生、老师创造更好的学习环境
年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) |  | 得分 |  | 未完成原因分析
|  | 过程指标 (10分) |  | 制度管理指标 |  |  | 项目立项依据 |  | 3 |  | 合规 |  | 3 |  | 3
|  |  |  | 业务管理指标 |  |  | 审计部门的各项检查 |  | 3 |  | 合格 |  | 3 |  | 3
|  |  |  | 财务管理指标 |  |  | 项目资金使用合规率 |  | 4 |  | 合规 |  | 4 |  | 4
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 |  |  | 学生参加学业水平考试合格率 |  | 5 |  | 100% |  | 100% |  | 5
[7 empty] | 学生参加普通高等学校招生考试一本上线率 |  | 5 |  | 72% |  | 85% |  | 5
[7 empty] | 学生体质健康测评率 |  | 5 |  | 95% |  | 97.63% |  | 5
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 审计、财政、纪检部门的各项检查 |  | 5 |  | 合格 |  | 合格 |  | 5
[7 empty] | 其他职能部门的各项检查（如消防、卫生、安全等） |  | 5 |  | 合格 |  | 合格 |  | 5
[7 empty] | 教育管理部门的各项检查 |  | 5 |  | 合格 |  | 合格 |  | 5
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 在2021年年度内完成 |  | 10 |  | 12月31日前 |  | 12月31日前 |  | 10
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 支出预算执行率 |  | 10 |  | 90% |  | 69.98% |  | 7.8 |  | 因2021年底财政资金紧张无法完成相关预算安排支出
|  | 效益指标 (20分) |  | 经济效益指标 |  |  | 无
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 不断提高办学水平，保持教学质量广西前列 |  | 10 |  | 优秀 |  | 优秀 |  | 10
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  | 绿色校园、文明校园 |  | 5 |  | 优秀 |  | 优秀 |  | 5
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 招生人数、教学质量稳步提高 |  | 5 |  | 优秀 |  | 优秀 |  | 5
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 学生、家长对学校办学理念、办学成绩的满意度 |  | 10 |  | 优秀 |  | 优秀 |  | 10
绩效自评得分 |  |  | 94.8
| 填报人：李晨菘 |  |  |  |  | 联系电话：13597233919
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。