## Sheet1
2023年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 柳石小游园养护 |  |  | 项目编码 | 450200230430800009206
项目实施单位 |  | 308009-柳州市园林建设工程处 |  |  | 主管部门 | 308-柳州市林业和园林局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 177.422 |  | 0 | 177.422 | 177.422 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 177.422 |  | 0.0 | 177.422 | 177.422 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 按柳州市林业和园林局绿化养护精细化管理要求，完成各项工作
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园区重大节假日盆花摆展 |  | ＝4次 | 5 | 4 | 5 | 已按指标内容完成
|  |  | 园区保洁、苗木养护 |  | ＝248900平方米 | 5 | 248900 | 5 | 已按指标内容完成
|  |  | 修剪草皮和灌木 |  | ＝6次 | 10 | 6 | 10 | 已按指标内容完成
|  | 质量指标 | 园区设施 |  | 完好 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已按指标内容完成
|  |  | 园区绿化植物病虫害防治 |  | ≤5% | 2.5 | 5 | 2.5 | 已按指标内容完成
|  |  | 园区卫生状况良好 |  | 优 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 已按指标内容完成
|  | 时效指标 | 各项工作年内完成 |  | 12月底前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按指标内容完成
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 10 | 100 | 10 | 已按指标内容完成
| 效益指标 | 社会效益 | 保持园容卫生，维护设施完好，为市民提供良好的游园环境。 |  | 优 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按指标内容完成
|  | 生态效益 | 生态合理、季相明显、修剪合理；减少病虫危害。 |  | 优 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按指标内容完成
|  | 可持续影响 | 通过苗木补植，逐步消除绿地苗木老化、黄土裸露。 |  | 优 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按指标内容完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已按指标内容完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据计划完成柳石小游园2023年绿化养护工作
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题