## Sheet1
2023年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 全市志愿服务管理工作专项经费 |  |  | 项目编码 | 450200220440100004951
项目实施单位 |  | 401004-柳州市志愿服务管理中心 |  |  | 主管部门 | 401-中共柳州市委员会宣传部
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 27 |  | 0 | 27 | 18.1 | 67.04%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 27.0 |  | 0.0 | 27.0 | 18.1 | 67.04
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 开展学雷锋月和“推进移风易俗·助力乡村振兴”“社区邻里守望”等主题志愿服务示范活动，培育一批志愿服务先进典型，报账柳州市志愿服务联合会正常运转等。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2120
项目实施进度安排 |  | 全年常态化开展
年度绩效目标 |  | 开展1场学雷锋月集中示范活动，开展17场“推进移风易俗·助力乡村振兴”“社区邻里守望”新时代文明实践志愿服务集中示范活动，搭建1个志愿服务线上展示交流平台，举办1场志愿服务项目大赛，培育志愿服务先进典型，保障柳州市志愿服务联合会正常运转等。
自评得分（满分100分） |  |  | 96.7 |  | 预算执行（10分） | 6.7037
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展学雷锋月集中示范活动 |  | ＝1场 | 4 | 1 | 4 | 开展一场学雷锋月集中示范活动
|  |  | 开展“推进移风易俗？助力乡村振兴”“社区邻里守望”新时代文明实践志愿服务集中示范活动 |  | ＝12场 | 4 | 12 | 4 | 达成预期指标
|  |  | 搭建志愿服务线上展示交流平台 |  | ＝1个 | 4 | 1 | 4 | 搭建志愿服务线上展示交流平台1个
|  |  | 举办志愿服务项目大赛 |  | ＝1个 | 4 | 1 | 4 | 举办志愿服务项目大赛1场
|  |  | 嘉许激励志愿服务先进典型 |  | ＝100个 | 4 | 100 | 4 | 达成预期指标
|  | 质量指标 | 志愿服务活动开展质量 |  | 优 | 10 | 优 | 10 | 达成预期指标
|  | 时效指标 | 各项工作完成时间 |  | 12月31日前 | 10 | 12月31日前 | 10 | 达成预期指标
|  | 成本指标 | 预算控制率 |  | ≤100% | 10 | ≤100% | 10 | 达成预期指标
| 效益指标 | 社会效益 | 推动学雷锋志愿服务在全社会蔚然成风 |  | 优 | 30 | 优 | 30 | 达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对志愿服务的认同和支持 |  | ＞90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标